## Planilha1
CASTOR
PRODUCT BACKLOG
Categoria | Identificador | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Sprint | Sprint Semanal | Finalizado
Funcional | RF 4 | Permissão de cadastramento | Somente o usuário administrador pode cadastrar usuários comuns. | Importante | pequeno | 5 | 2 | 1 | 2 | NÃO
Funcional | RF 4.2 | Permissão de funcionabilidade | Permitir a navegação entre todas as telas da aplicação. | Importante | pequeno | 5 | 2 | 1 | 2 | NÃO
Funcional | RF 4.3 | Permissão de cadastramento | Exibir informações gerais sobre o site e links para navegação. | Importante | pequeno | 5 | 3 | 1 | 2 | NÃO
Funcional | RF 1 | Tela de login | Tela para explicar quem são os desbravadores, como é o clube castor e nossa história | Essencial | medio | 3 | 2 | 2 | 1 | SIM
Funcional | RF 3 | Permissões da conta usuário administradores | tela para exibir informações sobre minhas responsabilidades no clube | Importante | pequeno | 5 | 2 | 2 | 2 | SIM
Funcional | RF 4.4 | Permissão de alteração | Tela para o membro cadastrar seus dados pessoais, endereço e informações sobre o clube | Importante | pequeno | 5 | 2 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 4.5 | Permissão de listagem | Validar credenciais e redirecionar ao Dashboard após login bem-sucedido. | Importante | pequeno | 5 | 3 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 4.6 | Permissão de exclusão | Exibir informações resumidas e atalhos para outras páginas. | Importante | pequeno | 5 | 1 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 5 | Regra de cadastro de usuário administradores | Exibir os dados do usuário, suas especialides e classes | Importante | pequeno | 5 | 1 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 6 | Permissões da conta usuário comum | diagrama que irá conter toda a regra de negócio do banco de dados | Importante | pequeno | 5 | 3 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 2 | Cadastro de contas | código onde será criado o banco, as tabelas, colunas e onde será implementado toda a regra de negócio | Essencial | medio | 13 | 3 | 3 | 1 | NÃO
Funcional | RF 7 | Cadastro de contas usuário comum | Controllers configurados para redirecionar os dados do usuario e recuperar dados das models | Essencial | medio | 13 | 2 | 3 | 1 | NÃO
Funcional | RF 9 | Cadastro de caves | Routes que conectam o html com o Controller | Essencial | pequeno | 8 | 2 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 10 | Cadastro de sensores | Models configurados para receber os dados do controller e utiliza-los para inserir e selecionar dados | Essencial | pequeno | 8 | 3 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 11 | Alerta de variação de temperatura e umidade | A página exibira um alerta ou notificara o usuário caso apresente alguma alteração na temperatura ou umidade ideal. | Essencial | pequeno | 3 | 3 | 2 | 2 | NÃO
Funcional | RF 12 | Armazenamento do histórico de temperatura e umidade | Os registro de temperaturas e umidade capturados pelo sensor serão registrado no histórico na página para consulta se necessário. | Essencial | pequeno | 3 | 3 | 2 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 1 | Disponibilidade do sensor a todo tempo | Manter uma margem de 99% de disponibilidade do sensor no dia para uso do Enologo. | Essencial | pequeno | 1 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 2 | Coleta dos dados de temperatura e umidade em até 5 segundos | Coleta de temperatura e umidade do barril em até 5 segundos | Essencial | pequeno | 2 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 3 | Configuração na dashboard | Configuração de acesso especifico pra administrador do negocio com permissões especificas e outras permissões para o Enologo. | Importante | pequeno | 8 | 1 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 4 | Design prático | Design prático para Enologos e pessoas da área. | Desejavel | grande | 21 | 1 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 5 | Protótipo do SIte Institucional | Criação do protótipo do site institucinal do projeto via Figma - Plataforma voltada a criação de protótipos via web/navegador | Importante | grande | 21 | 3 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 6 | Configuração da VM | Configuração da VM para armazenar os dados capturados pelo sensor, e visualização pelo site. | Essencial | Muto grande | 13 | 1 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 7 | Token de cadastro | Gerar código de segurança após cadastro, liberado apenas quando o contrato estiver ativo | Importante | medio | 21 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Funcional | RNF 8 | Painel Administrartivo | Permitir gestão completa de funcionários, caves, tipos de vinho barris e sensores | Essencial | medio | 21 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Funcional | RNF 9 | Gerenciamento de caves | Gerar código de segurança após cadastro, liberado apenas quando o contrato estiver ativo | Importante | medio | 13 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Funcional | RNF 10 | Gerenciamento de Barris | Gerar código de segurança após cadastro, liberado apenas quando o contrato estiver ativo | Importante | medio | 13 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Funcional | RNF 11 | Gerenciamento de Funcionarios | Gerar código de segurança após cadastro, liberado apenas quando o contrato estiver ativo | Importante | medio | 13 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Funcional | RNF 12 | Integração dos sensores | Integrar os sensores aos barris para fazer a coleta dos dados | Essencial | medio | 8 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Funcional | RNF 13 | Gerenciamento de Funcionarios | Gerar código de segurança após cadastro, liberado apenas quando o contrato estiver ativo | Essencial | medio | 13 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 14 | Fluxograma do suporte | Criar um Fluxograma de suporte | Essencial | medio | 21 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Funcional | RNF 15 | Ferramenta de help Desk | Criar uma ferramenta de ajuda para clientes a fazer contato com o suporte (abertura e fechamento de chamados) | Essencial | medio | 21 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 16 | Planilha de Product Backlog | Organizar e manter uma planilha para o Product Backlog, que liste todos os requisitos do projeto de forma priorizada. | Essencial | medio | 13 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 17 | Planilha Sprint Backlog | Gerenciar uma planilha para o Sprint Backlog, que detalhe as tarefas selecionadas para cada sprint, suas estimativas e progresso. | Importante | medio | 13 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 18 | Diagrama de Visão de Negócio | Construir um diagrama visual que represente a visão de negócio do projeto, destacando os objetivos, principais stakeholders e o valor que a solução proporcionará. | Importante | medio | 13 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional | RNF 19 | Projeto criado e configurado no Github | Criar um repositório no GitHub para o código-fonte do projeto atualizado e versionado, garantindo que as mudanças sejam rastreadas e acessíveis à equipe. | Essencial | medio | 8 | 2 | 3 | 3 | NÃO
Não-Funcional |  | Escolha de sensor | Ligar e escolher o sensor que será usado no arduíno | Essencial | pequeno | 5 | 1 | 1 | 1 | SIM